## 培养计划
云平台人员（Java Web）培养计划
序号 | 任务 | 目标 | 总时间 | 状态 | 备注
第一阶段 前期相关技能储备 |  | 1、掌握工作环境的安装及常用工具软件的使用 2、了解前端基础知识，便于和前端人员交流讨论 | 1M
1 | 开发工具安装和开发环境搭建 |  | 2W
1 | JDK8 安装 | 安装成功，cmd窗口运行java -version返回正确的JDK版本信息 |  | 进行中
2 | idea2018安装及常用设置 | 安装并破解成功，Maven插件生效，直接可运行Tomcat应用 |  | 进行中
3 | Tomcat 8 安装及使用 | Tomcat部署项目能成功运行 |  | 进行中
4 | Maven安装及内网环境设置 | Maven项目依赖工作正常。 |  | 进行中
5 | Git 客户端安装及基本使用 | 熟练使用git管理代码，可以使用在线的Github或者gitlab进行测试。 学会git clone/pull/push/checkout/branch/blame等基础命令，明白git的远程仓库，本地仓库，暂缓区，分支的概念 |  | 进行中
6 | sqlyog 安装及基本使用 | 能正常访问mysql测试数据库地址 |  | 进行中
7 | Robomongo工具安装及其基本使用 | 能正常访问mongodb测试数据库地址 |  | 进行中
8 | docker 安装和基本设置 | linux下安装docker，并设置阿里镜像加速。可以使用在线的DockerHub进行测试。 |  | 进行中
9 | XShell 安装及基本使用 | 了解基本使用，能正常登录测试用的CentOS服务器 |  | 进行中
10 | notepad++安装及基本使用 | 了解基本使用，能正常运行和了解基本使用 |  | 进行中
11 | postman 安装及基本使用 | 了解基本使用，会进行POST/GET请求测试 |  | 进行中
12 | switchhost 安装及基本使用 | 了解基本使用，管理本地hosts文件 |  | 进行中
13 | Wireshark 安装及基本使用 | 了解基本使用，学会抓取TCP/UDP/HTTP报文，并通过端口和IP进行过滤 |  | 进行中
14 | Snipaste 安装及基本使用 | 了解基本使用，会进行标注屏幕截图 |  | 进行中
15 | BeyondCompare 安装及基本使用 | 了解基本使用，会进行代码文件对比 |  | 进行中
16 | MQTTBox 安装及基本使用 | 了解基本使用，学会连接EMQ进行测试 |  | 进行中
17 | Visio 安装及基本使用 | 了解基本使用，学会绘制框线图，UML类图，UML序列图的基本操作 |  | 进行中
18 | XMind 安装及基本使用 | 了解基本使用，学会绘制一个思维导图 |  | 进行中
19 | Typora 安装及基本使用 | 了解基本使用，学会编写一个简单的markdown格式文件并保存 |  | 进行中
20 | RedisDesktop 安装及基本使用 | 了解基本使用，可以连接测试用的Redis服务器 |  | 进行中
21 | 内网通feiq 安装及基本使用 | （仅限核心网）基本使用，可以在内网和同事发消息和互传文件 |  | 进行中
22 | 内网gitlab注册和使用 | （仅限核心网）注册仓库，和配置本地git，学会在gitlab上新建和处理issue |  | 进行中
23 | 内网doclever注册和使用 | （仅限核心网）注册doclever并了解API管理工具的基本使用 |  | 进行中
24 | 熟悉科室项目开发流程 | 熟悉科室项目开发流程 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 相关工具都工作正常； |  | 进行中
2 | 前端基础知识 |  | 2W
1 | HTML超文本标记语言 | 了解和掌握HTML，熟悉其标签和语义 |  | 进行中
2 | CSS样式 | 了解CSS基础概念，了解CSS在前端中的用途 |  | 进行中
3 | JavaScript/Ajax | 了解JavaScript基础概念，学会使用Ajax发起HTTP请求 |  | 进行中
4 | 微信小程序 | 微信小程序基础概念，了解小程序的开发流程，编写简单的Hello World Demo并部署到手机运行 |  | 进行中
5 | 支付宝小程序 | 支付宝小程序基础概念，了解小程序的开发流程，编写简单的Hello World Demo并部署到手机运行 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 使用visio绘制小程序开发流程框线流程图。 |  | 进行中
第二阶段 熟悉和掌握Java Web基本开发用的技能 |  | 熟悉和掌握项目开发用的基础技能 | 2M
3 | 开发基础知识 |  | 1M
1 | Java 必备知识点 | 1、list, set, map等集合基本操作 2、多线程/线程池，锁，信号量 3、正则表达式 4、Excel文件操作 5、XML文件操作 6、JSON与实体类互相转换 7、httpclient 使用，包括GET/POST 8、byte位操作，布尔运算 9、 二进制byte, 整数，HEX字符串，string字符串之间区别和转换 10、编写相关的Demo 推荐书籍：《Java核心技术 卷I / 卷II》 |  | 进行中
2 | Java Checkstyle代码规范 | 1、了解Java社区代码规范/或者阿里巴巴代码规范 2、明白代码规范的作用及其意义 3、使用idea2018 集成checkstyle代码规范校验工具 |  | 进行中
3 | Spring/SpringMVC 基础知识 | 1、熟悉web.xml配置SpringMVC 2、熟悉SpringMVC Filter 过滤器 3、熟悉SpringMVC 常用注解,常用依赖注入方式，bean,xml 4、熟悉SpringMVC Intercept拦截器 5，熟悉Spring DispatcherServlet消息转发处理流程 6、Session对象操作 7、Cookie对象操作 8，搭建一个简单的HTTP服务maven Demo工程 推荐书籍：《精通Spring4.x企业应用开发实战》 |  | 进行中
4 | sl4j使用 | 1、熟悉sl4j配置文件使用 2、熟悉各等级log输出控制 3、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
5 | mysql/MyBatis使用 | 1、熟悉MyBatis常规配置 2、熟悉Model、Dao、Mapper之间的映射关系 3、熟悉MyBatis与连接池的结合使用 4、了解注解事务的使用 5、掌握对MySQL数据库CRUD操作 6、了解分页操作 7、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
7 | ActiveMQ消息队列使用 | 1、熟悉ActiveMQ消息队列的常规配置 2、熟悉消息队列的两种工作模式 3、熟悉消息队列的收发服务编写 4、熟悉activemq自带的WEB管理平台 5、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
8 | redis 使用 | 1、熟悉redis缓存的基本使用 2、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
9 | MongoDB使用 | 1、熟悉MongoDB的常规配置 2、熟悉Model注解和DAO继承操作 3、熟悉MongoDB的CRUD 4、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
10 | MQTT客户端使用 | 1、熟悉EMQ服务Dashboard界面使用 2、熟悉mqtt客户端开发，订阅和发布topic 3、熟悉mqtt应用协议内容 4、需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
12 | Curator分布式锁基础（基于zookeeper） | 1，了解分布锁的基础及其用途 2，学习分布式锁和java普通锁的区别 3，需要结合Spring编写相关的Maven Demo工程 |  | 进行中
13 | maven 进阶 | 学习书籍《Maven实战》第1~7章，第13章 |  | 进行中
14 | nginx 反向代理 | 1、熟悉nginx反向代理配置 2、使用Nginx给HTTP服务进行域名映射 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 1、相关Demo工程的源码 2、学习相关中间件，编写知识总结文档 |  | 进行中
4 | 开发相关技能进阶 |  | 1M | 进行中
1 | CentOS linux 基础 | 1，熟悉linux基础命令（ps, top, yum, corn等等） 2，简单shell脚本编写 推荐书籍：《鸟哥的Linux私房菜:基础学习篇》 第1~13章 |  | 进行中
2 | UML统一建模语言 | 1，学习UML类图 2，学习UML序列图 |  | 进行中
3 | markdown 文本语言 | 学习Markdown文本标记语言基础 |  | 进行中
4 | python3 脚本语言基础 | 1，学习python3基础知识 2，学习使用pycharm开发工具编写脚本 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 1，linux下，编写一个定时备份mysql数据库的shell脚本（使用mysqldump），并打包成tar文件，定时任务每小时运行一次 2，使用visio绘制一个类图和序列图，可以基于之前做过的demo工程 3，使用Markdown编写linux基础学习总结文档 4,使用python编写一个脚本，提取任意一个java类文件里面的所有成员变量名并打印出来，要求使用正则表达式 |  | 进行中
第三阶段 参与项目和实践 |  | 熟悉Java相关通用技术，能快速在项目中应用 | 2M
5 | 进阶技能和项目参与
1 | 阅读项目相关工程代码（共享平台项目） | 1，熟悉项目工程代码 2，熟悉项目中使用的相关中间件 3，能够独立使用tomcat部署项目 4，能够使用idea2018 断点调试项目 |  | 进行中
2 | 支付宝支付流程、微信支付流程 | 结合项目代码，熟悉流程，并使用visio编写微信支付流程接入序列图 |  | 进行中
3 | 熟悉阿里IOT接入流程、MQTT使用EMQ接入流程 | 结合项目代码，熟悉流程 |  | 进行中
4 | 设计模式 | 1，了解什么叫设计模式，为什么用设计模式 2，设计模式的六大基本原则 3，常见的设计模式 4，重点学习：单例模式 观察者模式 构建者模式 抽象工厂模式 模板方法模式 策略模式 |  | 进行中
5 | Docker 基础 | 1，学会Docker 基础命令（docker pull push run logs ps kill restart） 2，结合项目代码学习docker在项目中的运用 推荐书籍：《第一本Docker书》 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 1、使用visio编写微信支付流程接入序列图 2、使用docker部署项目工程 3、使用visio绘制单例模式、观察者模式类图 4、至少参与一个项目需求的开发工作 |  | 进行中
第四阶段 能力进阶 |  | 学习项目中用到的高级技术 | 1M
6 | Java Web高级技术
1 | Netty | 1、Netty基础知识 2、学会编写Netty TCP/UDP服务 |  | 进行中
2 | spring boot | 1、学习spring boot基础知识 2、对比springMVC，学习spring boot配置 3、编写spring boot的maven demo工程，整合mysql, redis, activemq 推荐书籍：《一步一步学Spring Boot 2微服务项目实战》 |  | 进行中
3 | spring cloud | 1、学习spring cloud Netflix OSS相关组件 推荐书籍：《Spring Cloud与Docker微服务架构实战》第1~9章 |  | 进行中
4 | Dockerfile/docker-compose文件 | 1、学习docker dockerfile文件的基础知识 2、学习docker-compose文件编写及其作用 |  | 进行中
5 | jemter性能测试 | 1，学习jemter进行性能测试的基础知识 2，对某一个后台接口进行性能测试，分析测试结果，明白各个性能测试指标和意义，例如：吞吐量，并发数，响应时间，99%line等 |  | 进行中
小结 |  | 考核方式： 1、编写一个计算MD5的TCP/UDP服务，支持二进制byte流和16进制HEX字符串，然后返回MD5计算结果 2、写一个简单的微服务spring cloud项目，至少用到Mysql，提供用户注册登录，用户订单查询的业务接口，编写dockerfile，生成docker镜像并部署运行 3，对某个一个后台接口进行性能测试，并对结果进行分析 |  | 进行中
转正目标
7 | 目标
1 | 熟练掌握云平台开发相关工具 |  |  | 进行中
2 | 熟练掌握云平台开发相关流程和代码规范 |  |  | 进行中
3 | 熟练掌握云平台开发用到的相关中间件技术 |  |  | 进行中
4 | 熟练掌握linux基础命令，shell脚本和python3脚本基础知识 |  |  | 进行中
5 | 熟练掌握spring boot / spring cloud 基础知识 |  |  | 进行中
6 | 完成培养计划中提及的文档输出和Demo代码输出 |  |  | 进行中
7 | 参与项目开发，能够独立承担新需求开发任务 |  |  | 进行中